Załącznik 8b. Instrukcja do wypełniania informacji o dużych projektach

Informację należy przedstawić dla każdego dużego projektu, dla którego do końca okresu sprawozdawczego KE wydała decyzję. Informację trzeba wypełnić zgodnie ze wskazanym wzorem, w formacie xls. Celem przedmiotowej informacji jest pozyskanie bieżącej informacji o projekcie.

- Informacje podstawowe na temat dużego projektu

W wierszu Tytuł projektu należy wpisać tytuł projektu.

- w kolumnie 1. Numer umowy należy wskazać numer umowy o dofinansowanie z KSI (SIMIK 07-13),

- w kolumnie 2. Numer CCI projektu należy podać numer CCI projektu z decyzji KE dotyczącej dużego projektu.

- w kolumnie 3. Data decyzji KE należy podać datę wydania przez KE decyzji dotyczącej dużego projektu. W przypadku gdy w ramach danego projektu została wydana decyzja zmieniająca należy wpisać datę decyzji zmieniającej.

- w kolumnie 4. Data kwalifikowalności należy wpisać końcową datę kwalifikowalności w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (lub aktualnym na koniec okresu sprawozdawczego aneksem do umowy),

- w kolumnie 5. Czy w ramach projektu planowane jest ponoszenie wydatków po 31 grudnia 2015 r.? [tak/nie] należy wpisać czy po 31 grudnia 2015 r. beneficjent będzie ponosił dodatkowe wydatki w celu zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

- Stopień realizacji wskaźników

Wyjaśnienia dotyczą tabeli 2a ze wskaźnikami wymienionymi w decyzji KE dotyczącej dużego projektu.

Sposób wypełnienia tabeli 2a Wskaźniki określone w decyzji KE dotyczącej dużego projektu:

- w kolumnie 1. Nazwa wskaźnika należy podać nazwę wskaźnika,

- w kolumnie 2. Jednostka należy podać jednostkę danego wskaźnika,

- w kolumnie 3. Wartość docelowa należy wpisać wartość docelową wskaźnika określoną w decyzji KE,

- w kolumnie 4. Wartość realizacji wskaźnika w okresie kwalifikowalności – należy przedstawić dane na podstawie ostatnich wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do końca okresu sprawozdawczego. Jeśli wskaźnik rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) nie został wykazany we wniosku o płatność końcową, wówczas w kolumnie 4. należy wpisać kreskę „-” przy czym w punkcie 3 należy zawrzeć odpowiedni komentarz.

Informacje o osiągnięciu wskaźnika rezultatu uzyskane od beneficjenta a nieujęte we wniosku o płatność końcową, wpisuje się tylko w kolumnie 7. Kolumny 4 i 6 nie aktualizujemy.

- w kolumnie 5. % realizacji wskaźnika w okresie kwalifikowalności należy wskazać procent realizacji wskaźnika (kol.4/kol.3)*100%. Jeśli w kolumnie 4. wpisano „-” wówczas w kolumnie 5 również „-”.

- w kolumnie 6. Wartość osiągnięta / planowana do osiągnięcia w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu.

Dla projektów, dla których nie upłynął jeszcze termin kwalifikowalności projektu  należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Dla projektów, dla których upłynął termin kwalifikowalności, ale nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o płatność końcową należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Dla projektów, dla których został już zatwierdzony wniosek o płatność końcową należy wpisać dane z wniosku o płatność końcową. Jeśli wskaźnik rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) nie został wykazany we wniosku o płatność końcową, wówczas w kolumnie 6. należy wpisać kreskę „-” przy czym w punkcie 3 należy zawrzeć odpowiedni komentarz.

Informacje o osiągnięciu wskaźnika rezultatu uzyskane od beneficjenta a nieujęte we wniosku o płatność końcową, wpisuje się tylko w kolumnie 7. Kolumny 4 i 6 nie aktualizujemy.

- w kolumnie 7. Wartość osiągnięta / szacowana do osiągnięcia do roku od upłynięcia terminu kwalifikowalności projektu – wypełnianej wyłącznie dla wskaźników rezultatu (w przypadku gdy w decyzji dopuszczono taką możliwość) należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia/osiągniętą do roku od zakończenia projektu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

W przypadku wskaźników rezultatu wyrażanych w jednostkach miary na rok (w przypadku gdy w decyzji dopuszczono taką możliwość) należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w roku następującym po roku upłynięcia terminu kwalifikowalności jednak nie później niż w roku 2016. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Jeśli docelowa wartość wskaźnika rezultatu została osiągnięta we wniosku o płatność końcową wówczas należy wpisać wartość taką jak w kolumnie 4. i 6. W przypadku, gdy  we wniosku o płatność końcową nie zostało wykazane osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) dane należy uzupełnić na podstawie np. raportów z osiągniętych efektów lub innych danych przekazanych przez beneficjenta. Kolumnę 7. aktualizujemy do momentu osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu.

- w kolumnie 8. % realizacji/szacowanej realizacji wskaźnika należy wskazać procent realizacji wskaźnika. Dla  wskaźników produktu (kol.6/kol.3)*100%, dla wskaźników rezultatu oraz pozostałych wskaźniki określonych w decyzji KE (kol.7/kol.3)*100%.

Tabeli 2b Wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie. Tabelę wypełniamy jeżeli wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie są inne niż w decyzji KE.

Sposób wypełnienia tabeli 2b Wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie

- w kolumnie 1. Nazwa wskaźnika należy podać nazwę wskaźnika,

- w kolumnie 2. Jednostka należy podać jednostkę danego wskaźnika,

- w kolumnie 3. Wartość docelowa należy wpisać wartość docelową wskaźnika określoną w umowie o dofinansowanie,

- w kolumnie 4. Wartość realizacji wskaźnika w okresie kwalifikowalności – należy przedstawić dane na podstawie ostatnich wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) do końca okresu sprawozdawczego. Jeśli wskaźnik rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) nie został wykazany we wniosku o płatność końcową, wówczas w kolumnie 4. należy wpisać kreskę „-” przy czym w punkcie 3 należy zawrzeć odpowiedni komentarz.

Informacje o osiągnięciu wskaźnika rezultatu uzyskane od beneficjenta a nieujęte we wniosku o płatność końcową, wpisuje się tylko w kolumnie 7. Kolumny 4 i 6 nie aktualizujemy.

- w kolumnie 5. % realizacji wskaźnika w okresie kwalifikowalności należy wskazać procent realizacji wskaźnika (kol.4/kol.3)*100%. Jeśli w kolumnie 4. wpisano „-” wówczas w kolumnie 5 również „-”.

- w kolumnie 6. Wartość osiągnięta / planowana do osiągnięcia w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu.

Dla projektów, dla których nie upłynął jeszcze termin kwalifikowalności projektu  należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Dla projektów, dla których upłynął termin kwalifikowalności, ale nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o płatność końcową należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą w momencie upłynięcia terminu kwalifikowalności dla projektu. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Dla projektów, dla których został już zatwierdzony wniosek o płatność końcową należy wpisać dane z wniosku o płatność końcową. Jeśli wskaźnik rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) nie został wykazany we wniosku o płatność końcową, wówczas w kolumnie 6. należy wpisać kreskę „-” przy czym w punkcie 3 należy zawrzeć odpowiedni komentarz.

Informacje o osiągnięciu wskaźnika rezultatu uzyskane od beneficjenta a nieujęte we wniosku o płatność końcową, wpisuje się tylko w kolumnie 7. Kolumny 4 i 6 nie aktualizujemy.

- w kolumnie 7. Wartość osiągnięta / szacowana do osiągnięcia do roku od upłynięcia terminu kwalifikowalności projektu – wypełnianej wyłącznie dla wskaźników rezultatu (w przypadku gdy w umowie o dofinansowanie dopuszczono taką możliwość) należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia/osiągniętą do roku od zakończenia projektu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

W przypadku wskaźników rezultatu wyrażanych w jednostkach miary na rok (w przypadku gdy w umowie o dofinansowanie dopuszczono taką możliwość) należy wpisać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w roku następującym po roku upłynięcia terminu kwalifikowalności jednak nie później niż w roku 2016. Informację można uzupełnić na podstawie aktualnych na koniec okresu sprawozdawczego danych uzyskanych od beneficjenta.

Jeśli docelowa wartość wskaźnika rezultatu została osiągnięta we wniosku o płatność końcową wówczas należy wpisać wartość taką jak w kolumnie 4. i 6. W przypadku, gdy  we wniosku o płatność końcową nie zostało wykazane osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika rezultatu (ze względu na specyfikę wskaźnika) dane należy uzupełnić na podstawie np. raportów z osiągniętych efektów lub innych danych przekazanych przez beneficjenta. Kolumnę 7. aktualizujemy do momentu osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu.

- w kolumnie 8. % realizacji/szacowanej realizacji wskaźnika należy wskazać procent realizacji wskaźnika. Dla  wskaźników produktu (kol.6/kol.3)*100%, dla wskaźników rezultatu oraz pozostałych wskaźniki określonych w umowie o dofinansowanie (kol.7/kol.3)*100%.

Dodatkowe informacje do tabeli 2a i 2b

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane powinny pochodzić z KSI (SIMIK 07-13).

W przypadku, gdy % realizacji wskaźnika w kolumnie 8. różni się od 100% - należy przedstawić wyjaśnienie. Wyjaśnienie powinno być krótkie, precyzyjne i jednoznacznie odnosić się do przyczyn przedmiotowej sytuacji i zawierać max 1500 znaków. Jednocześnie należy pamiętać, że przedstawienie wyjaśnienia nie jest jednoznaczne z akceptacją ewentualnych odchyleń od wartości docelowej wskaźnika. KE będzie każdy taki przypadek analizowała indywidualnie, w przypadku negatywnej oceny KE może zastosować korektę finansową.

- Najważniejsze problemy mające istotny wpływ na przebieg realizacji projektu i podejmowane działania zaradcze

Opis najistotniejszych problemów i działań zaradczych mający istotny wpływ na realizację projektu powinien być krótki, precyzyjny i nie dłuższy niż 1000 znaków.