Załącznik 6b.

Instrukcja do wypełniania formularza sprawozdawczego dotyczącego wskaźników (załącznik 6a)

Tabela 1a i 1b. Postęp w realizacji wskaźników rzeczowych

Informacja powinna być podana w odniesieniu do wszystkich wskaźników produktu i rezultatu znajdujących się w obowiązującej wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: POIiŚ), Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (dalej SzOP) oraz katalogu wskaźników obowiązkowych dla POIiŚ (jeśli w katalogu dodatkowo występują wskaźniki inne niż w dokumentach programowych). Katalog wskaźników obowiązkowych dla POIiŚ jest dostępny na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne / Wzory dokumentów / Wnioski o dofinansowanie.

W tabeli należy uwzględnić również główne wskaźniki monitorowania realizacji POIiŚ właściwe dla danego priorytetu.

Sposób wypełnienia poszczególnych kolumn:

- w kolumnie Wskaźniki należy podać nazwę wskaźnika produktu lub rezultatu;

- w kolumnie Jednostka należy podać jednostkę danego wskaźnika;

- w kolumnie Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13) podać kod odpowiadający wskaźnikowi kluczowemu KSI (SIMIK 07-13)

- w wierszu realizacja należy wskazać kumulatywną wartość wskaźnika czyli osiągniętą od początku realizacji działania/priorytetu do końca okresu sprawozdawczego (oznacza to, że nie należy podawać wartości osiągniętych tylko w danym w okresie sprawozdawczym). Wyjątek stanowią wskaźniki wyrażane w jednostkach miary na rok, w przypadku których należy prezentować wartości osiągnięte w danym roku. Wartości wskaźników produktu i rezultatu powinny opierać się na danych pochodzących z wniosków o płatność końcową zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13) do końca okresu sprawozdawczego. Należy pamiętać o wypełnieniu kolumn dla wszystkich poprzednich okresów sprawozdawczych. W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane powinny pochodzić z KSI (SIMIK 07-13). Dane dotyczące wartości wskaźników w poprzednich okresach sprawozdawczych należy aktualizować biorąc pod uwagę informacje zawarte w KSI (SIMIK 07-13) wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

- w wierszu wartość docelowa należy wpisać wartość wskaźnika określoną w dokumencie programowym (Program lub SzOP) (dla większości wskaźników będzie to rok 2013 lub 2015);

- w wierszu wartość bazowa należy wpisać wartość bazową wskaźnika określoną w dokumencie programowym, czyli wartość wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji Programu (dla większości wskaźników wartość bazowa wynosi 0);

- w wierszu szacowana realizacja należy podać planowane do osiągnięcia wartości wskaźników (zarówno produktu i rezultatu) na podstawie informacji z zawartych umów o dofinansowanie. Dane w kolumnach dla poszczególnych półroczy powinny zostać podane w ujęciu kumulatywnym. Wyjątek stanowią wskaźniki wyrażane w jednostkach miary na rok, w przypadku których należy prezentować wartości szacowane na dany rok. Na potrzeby tabeli przyjmujemy, że deklarowana w umowie o dofinansowanie wartość wskaźnika będzie zrealizowana po dacie zakończenia realizacji projektu. W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane powinny pochodzić z KSI (SIMIK 07-13).

Jeśli wartość bazowa lub docelowa w dokumencie programowym została błędnie określona, należy podać właściwą wartość i umieścić stosowny przypis pod tabelą.

W przypadkach, w których jest to możliwe, wskaźniki powinny być podane z podziałem według płci. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (komentarz poniżej tabeli).

Tabela 2. Wskaźniki kontekstowe

W tabeli należy podać informację na temat wszystkich wskaźników kontekstowych właściwych dla danego priorytetu zawartych w dokumentach programowych. Dodatkowo w tabeli można umieścić inne wskaźniki kontekstowe właściwe dla priorytetu.

Sposób wypełniania pól w tabeli:

- w kolumnie Nazwa wskaźnika należy podać nazwę wskaźnika kontekstowego;

- w kolumnie Jednostka należy podać właściwą jednostkę miary wskaźnika;

- w kolumnie Wartość w roku bazowym należy wpisać wartość określoną w dokumencie programowym;

- w kolumnie Wartość w roku ... w wierszu należy podać odpowiednią dla danego roku wartość wskaźnika. W przypadku wskaźników mierzonych z częstotliwością inną niż roczna należy podać odpowiednio okres (ostatni za jaki dostępne są dane – nieprzekraczający okresu za jaki składane jest sprawozdanie) i wartość dla niego.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania wpływu Programu na środowisko

W tabeli należy podać informację na temat wszystkich wskaźników środowiskowych właściwych dla danego priorytetu zawartych w dokumentach programowych.

- w kolumnie Nazwa wskaźnika należy podać nazwę wskaźnika kontekstowego;

- w kolumnie Jednostka należy podać właściwą jednostkę miary wskaźnika;

- w kolumnie Wartość w roku bazowym należy wpisać wartość określoną w dokumencie programowym;

- w kolumnie Wartość w roku ... w wierszu należy podać odpowiednią dla danego roku wartość wskaźnika. W przypadku wskaźników mierzonych z częstotliwością inną niż roczna należy podać odpowiednio okres (ostatni za jaki dostępne są dane – nieprzekraczający okresu za jaki składane jest sprawozdanie) i wartość dla niego.

Tabela 4. Wskaźniki kluczowe (core indicators)

W tabeli należy podać informację na temat wszystkich „core indicators” właściwych dla danego sektora w podziale na osie priorytetowe POIiŚ i kategorie interwencji zgodnie Załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Dz. U. UE nr L 371].

- W kolumnie Wartość bieżącej realizacji wskaźnika – należy przedstawić dane na podstawie ostatnich wniosków o płatność, zarejestrowanych w KSI do końca okresu sprawozdawczego. W przypadku wskaźników dotyczących liczby projektów (wskaźniki nr 13, 23, 27, 28, 31, 36, 37, 38) przedmiotowa kolumna pozostaje niewypełniona;

- w kolumnie Wartość realizacji dla projektów zakończonych rzeczowo – należy przedstawić dane na podstawie ostatnich wniosków o płatność, zarejestrowanych w KSI do końca okresu sprawozdawczego ograniczonych datą zakończenia realizacji projektu (według umowy o dofinansowanie). W przypadku wskaźników dotyczących liczby projektów (wskaźniki nr 13, 23, 27, 28, 31, 36, 37, 38) przedmiotowa kolumna pozostaje niewypełniona;

- w kolumnie Wartość realizacji dla projektów zakończonych finansowo – należy przedstawić dane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową zarejestrowanych w KSI do końca okresu sprawozdawczego;

- W kolumnie Wartość docelowa – należy przedstawić wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w 2015 r. (na podstawie dokumentów programowych).

- W przypadku projektów, które na etapie składania wniosku o płatność końcową nie osiągnęły zakładanych w umowie o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, w momencie uzyskania od beneficjenta informacji o osiągnięciu/ przekroczeniu wartości docelowej wskaźnika, instytucja odpowiedzialna za monitorowanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie powinna zaktualizować dane nt. wskaźnika w KSI (SIMIK 07-13). Ponadto dane takie powinny zostać uwzględnione w formularzu sprawozdawczym dotyczącym wskaźników.